## Plano de Ação da coordenação
EIXO | n° | OBJETIVO | AÇÃO | META | COMO | QUEM (Iniciativa) | QUANDO | INDICADORES
Gestão e organização | 1 | Avaliar/analisar o trabalho realizado anteriormente para propor ações | Informar-se sobre o trabalho relizado nos anos anteriores | - | Com o relatório e/ou com uma reunião com a coordenação da gestão anterior e servidores | Coordenador | durante o primeiro mês do ano | Anual: encontro com os integrantes do curso/ano
| 2 | Estruturar/organizar o trabalho da coordenação | Planejar as atividades da coordenação para um ano | 1 plano de ação com indicadores | baseado neste presente modelo | Coordenador | no final do primeiro mês do ano | Anual: um documento para divulgação no site do curso
| 3 | Conhecimento do Desempenho do Curso | Monitorar os trancamentos, não matriculados e "jubilandos" | 1 vez/semestre | pelo acesso SIGAA | Secretário | no segundo mês de cada semestre | Semestral: n° de trancamento
|  |  | Monitorar o IRA por tuma |  | pelo acesso SIGAA | Secretário |  | Semestral: Valor do IRA total e de cada turma/período
|  |  | Monitorar o número de reprovações / retenções |  | pelo acesso SIGAA | Secretário | no mês antes de cada semestre | Semestral: n° de reprovações total e por disciplina
|  |  | Monitorar o número de evasão por abandono e cancelamento de registro acadêmico |  | pelo registro de solicitações e abertura de processo no SIPAC | Secretário | no segundo mês de cada semestre | Semestral: n° de cancelamento e abandono
|  |  | Divulgar o desempenho do Curso | 1 vez/semestre | No Colegiado do Curso | Coordenador | no segundo mês de cada semestre | Semestral: n° de encontros/ ano
| 4 | Fortalecimento do NDE | Manter o NDE ativo e cumprindo suas funções | 2 vez/semestre | Com reunião periódica | Coordenador | no início e fim de cada semestre | Semestral: n° de encontros do NDE
| 4.5862 | Fortalecimento do colegiado | Manter o Colegiado ativo e cumprindo suas funções | vez/semestre | Com reunião periódica | Coordenador | no início e fim de cada semestre | Semestral: n° de encontros do Colegiado
| 6 | Comunicação da coordenação com estudantes e professores | Alimentar canais de comunicação institucionais (Manter/criar/ampliar) | 1 vez/semana | pelo Website do curso, facebook, twiter, instagran, mail list, etc | Secretário | assim que tem nova informação | Semestral: n° de publicações/semestre
| 7 | Produzir a memória da gestão | Produzir relatório de gestão | 1 relatório de gestão anual | baseado no modelo proposto | Secretário | no último mês do ano | Documento anual publicado no site do curso
Pedagógico | 8 | Acompanhamento do desenvolvimento acadêmico dos discentes e Fortalecimento do Setor Pedagógico e do Programa de tutoria/monitoria | Realizar reuniões abertas com os estudantes | 1 reunião /semestre | por turma/periodo ou/e com a totalidade dos ativos | Coordenador | no último mês de cada semestre | Semestral: n° de estudantes que participaram/ nº de estudantes convidados
| 9 |  | Dialogar com os discentes com maiores índices de reprovação do semestre anterior e com menor IRA | X discentes /semestre | por encontro individual ou em grupo | Secretário/ Setor Pedagógico | no primeiro mês de cada semestre | Semestral: n° de estudantes atendidos
| 10 |  | Encontrar os discentes solicitando trancamento | 100% | por encontro individual ou em grupo | Coordenador | durante o semestre | Semestral: n° de estudantes atendidos
| 11 |  | Inentivar os professores e alunos a participarem da monitoria | 1 vez/semestre | pelos canais de comunicação do curso e ou evento de divulgação e apresentação | Coordenação e Setor Pedagógico | no início de cada semestre | Nº de publicações e ou participação nos eventos
| 12 |  | Inentivar os professores e alunos a participarem da tutoria | 1 vez/semestre | pelos canais de comunicação do curso e ou evento de divulgação e apresentação | Secretário/ Coordenador | no início de cada semestre | Nº de publicações
| 13 |  | Apoiar os estudantes com dificuldades | X discentes /semestre | por encontro individual ou em grupo | Setor Pedagógico | durante o semestre | Semestral: n° de estudantes atendidos
| 14 | Garantir discussões de cunho pedagógico | Assegurar o diálogo pedagógico com maior interface entre os professores | 1 vez/semestre | numa reunião extraordinária do colegiado específica | Coordenador/ Setor Pedagógico | ao final de cada semestre | Semestral: nº de participantes/ pelo total de convidados
| 12 | Constituir espaço para discussão dos projetos de extensão, pesquisa e ensino | (Re)Implantar o acompanhamento do desenvolvimento das políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa, constantes no PDI | 1 vez/semestre | por reunião do NDE | NDE | uma vez por semestre | Semestral: n° de encontros do NDE
| 13 |  | Divulgar os projetos de extensão, pesquisa e ensino para os estudantes do curso | 1 vez/semestre | pelos canais de comunicação do curso e ou evento de divulgação e apresentação | Coordenação do curso e Gerência Acadêmica | durante o semestre | Semestral: n° de publicações/semestre ou nº de eventos / semestre
| 14 | Participação nas avaliações institucionais no momento de aplicação do instrumento de pesquisa da CPA | Elaborar e aplicar um instrumento próprio complementar de avaliação do curso | 1 vez/semestre ou anualmente | com questionário on-line | NDE | no início/final de cada semestre/ano | Semestral: n° de respostas /n° total de estudantes ativos do curso
| 15 |  | Divulgar as avaliações institucionais (CPA) para estudantes, docentes e servidores | 1 vez/semestre | por todos os canais de comunicação do curso e em cada sala de aula | Secretário | no início de cada semestre | Semestral: n° de publicações/semestre ou nº de visitas/ semestre
| 16 |  | Ampliar gradativamente a participação dos estudantes nas avaliações institucionais (CPA) | pelo menos 30% de participação | com recado diário durante a fase on-line da avaliação e levando as turmas nos laboratórios de informática | Secretário | durante a avaliação | Semestral: n° de respostas x 100 /n° total de estudantes ativos do curso
| 17 | Acompanhamento do desenvolvimento do PPC do Curso | (Re)Organizar a oferta de componentes curriculares | 1 vez/ano | por reunião do NDE | NDE | durante o ano | Número de reuniões por ano
| 18 |  | Analisar a pertinência e oportunidade de adições, ajustes e reformulação curriculares | 1 vez/ano | por reunião do NDE | NDE | no mês antes de cada semestre | Número de reuniões por ano
| 19 | Garantir o estágio não obrigatório como espaço formativo | Divulgar ofertas de estágios não obrigatórios | 100% | pelos canais de comunicação do curso e com apoio Proex | Secretário | assim que recebe | Semestral: n° de ofertas divulgadas
| 20 |  | Promover apresentação da evolução dos estágios | 1 vez/ano | através de uma palestra / seminário / evento | Coordenador/ PROEX | no último mês de cada ano | Anual: n° de estágios realizadas e valor das bolsas recebidos
| 21 | Garantir o trabalho de Conclusão de Curso como espaço formativo | Atualização e divulgação das Normas de Trabalho de Conclusão de Curso | 1 vez/semestre | através de uma palestra / seminário / evento | Coordenador/NDE/ CTES | no último mês de cada semestre | Semestral: nº de participantes
| 22 |  | Divulgar prazos e procedimentos para matrículas e lançamento de notas | 2 vez/semestre | pelos canais de comunicação do curso e com apoio Proex | Secretário/ CTES | assim que recebe | Número de publicações / semestres
| 23 |  | Divulgação dos procedimentos para depositos dos TCC no repositório institucional | 1 vez/semestre | através de uma palestra / seminário / evento e ou pelos canais de comunicação do curso e com apoio da Biblioteca | Secretário/ Biblioteca | no último mês de cada semestre | Número de alunos participantes
| 24 | Garantir o Estágio Supervisionado como espaço formativo | Atualização e divulgação das Normas de Estágio Obrigatório | 1 vez/semestre | através de uma palestra / seminário / evento | Coordenador/NDE/ CTES | no último mês de cada semestre | Semestral: nº de participantes
| 25 |  | Divulgar prazos e procedimentos para matrículas e lançamento de notas | 2 vez/semestre | pelos canais de comunicação do curso e com apoio Proex | Secretário/ CTES | assim que recebe | Número de publicações / semestres
| 26 |  | Ampliar e acompanhar os convênios para estágio | ampliar 1 por semestre | através de uma palestra / seminário / evento | CTES | no terceiro mês de cada semestre | Número de alunos participantes
| 27 | Incentivar a participação dos estudantes em eventos e espaços da universidade | Divulgar oportunidades de eventos e demais programas da universidade | 1 vez/mês | pelos canais de comunicação do curso | Titular do CSE | no final de cada mês para o mês seguinte | Número de publicações / semestres
Político e Institucional | 28 | Aproximação do curso dos demais cursos e unidades da Universidade | Divulgar ações do curso no âmbito interno do Campus | 1 vez/semestre | através da página do Campus | Coordenador | no terceiro mês de cada semestre | número de publicações
| 29 | Articulação da coordenação do curso com entidades da sociedade civil e do mundo do trabalho | Promover um encontro com a sociedade | 1 vez/ano | sob forma de reunião, evento ou seminário | Coordenação | na meada do 2° semestre | número de participantes
| 30 | Vivenciar a Universidade | Participar de todas as reuniões convocadas pela instituição e demais espaços | 100% | presencial ou video-conferência | Coordenador | ao longo de cada ano | número de participantes
| 31 | Benchmarking de outras coordenações de curso | Trocar experiências e discutir procedimentos com outra coordenação | 1 coordenação /ano | sob forma de reunião, evento ou seminário | Coordenador | na meada do 2° semestre | número de participantes
Apoio ao Discente | 32 | Participação em centros acadêmicos | Promover ações/ eventos em conjunto com centros acadêmicos e representações estudantis | 1 ação/evento por semestre | sob forma de reunião, evento ou seminário | Coordenador/ Centro Acadêmico | Durante o semestre | Número de alunos participantes
| 33 | Assistência estudantil | Divulgar as políticas de assistência estudantil da instituição | 100% | pelos canais de comunicação do curso | Secretário | sempre que estiver edital aberto | Número de publicações/ano
| 34 | Intercâmbios nacionais e internacionais | Divulgar as oportunidades de intercâmbio nacionais e internacionais | 100% | pelos canais de comunicação do curso | Secretário | sempre que estiver edital aberto | Número de publicações/ano
| 35 | Nivelamento | Realizar um programa de nivelamento | 1 projeto | Modelo disponível | NDE | no final do primeiro mês do ano | Publicação do planejamento no site
Egressos* | 36 | Acompanhamento do egresso | Realizar o planejamento do acompanhamento do egresso | 1 plano de ação com indicadores | Modelo disponível | NDE | no final do primeiro mês do ano | Anual: um documento para divulgação no site do curso
| 37 |  | Elaborar e aplicar um instrumento próprio para acompanhar os egressos | 1 vez/semestre ou anualmente | com questionário on-line | secretário | no início/final de cada semestre/ano | Semestral: n° de respostas /n° total de egressos
| 38 |  | Divulgar onde os egressos estão e o que estão fazendo | 100% | pelos canais de comunicação do curso | Secretário | sempre que estiver demanda | Número de publicações/ano
*Todo discente que tenha frequentado um curso em instituição de ensino superior, tendo ou não concluído seus estudos.